## 进度及详情
2023年1-12月省重点项目投资和形象进度完成情况表
河南省人民政府重点项目建设办公室 | [6 empty] | 单位：万元
行业类别 | 建设总规模 | 起止年限 | 总投资 | 年度投资目标 | 1-当月累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例(%) | 形象进度
全部行业 |  |  | 3561600 | 1527600 | 2490425 | 163.03
二、基础设施建设项目 |  |  | 737600 | 207600 | 228320 | 109.98
（一）网络型基础设施 |  |  | 737600 | 207600 | 228320 | 109.98
2.现代能源保障网 |  |  | 737600 | 207600 | 228320 | 109.98
③新能源 |  |  | 737600 | 207600 | 228320 | 109.98
竣工项目 |  |  | 77600 | 17600 | 19600 | 111.36
尉氏县中节能顺城风力发电项目 | 总装机容量90MW，主要建设一座110KV升压站，36台2.5MW风力发电机组 | 2022.06-2023.03 | 77600 | 17600 | 19600 | 111.36 | 竣工
开工项目 |  |  | 660000 | 190000 | 208720 | 109.85
尉氏县风光电储一体化项目（一期） | 总建筑面积21万平方米，总装机容量100万千瓦，主要建设水面500mw分散式光伏发电电站、储能研发中心、锂电池制备车间、储能电站等 | 2023.10-2026.06 | 660000 | 190000 | 208720 | 109.85 | 1、储能装备制造目前分两块地建设，位于开发区并相毗邻。一块位于国安路与兴业路交叉口向西，目前基础完工，一块建设厂房、办公楼，目前该地块前期手续办理完毕，政府正在支付补偿款。2、坑塘光伏项目目前租坑塘18个。
三、产业转型发展项目 |  |  | 2563000 | 1235000 | 2104880 | 170.44
（一）先进制造业 |  |  | 2563000 | 1235000 | 2104880 | 170.44
1、传统产业 |  |  | 1878000 | 883000 | 1462680 | 165.65
①材料 |  |  | 350000 | 95000 | 177100 | 186.42
开工项目 |  |  | 350000 | 95000 | 177100 | 186.42
河南箔朗铝业有限公司60万吨铝合金高端智造项目 | 总建筑面积45万平方米，分三期建设，主要建设生产车间、实验室、办公楼及公辅设施，年产60万吨铝合金 | 2023.09-2026.12 | 350000 | 95000 | 177100 | 186.42 | 一号厂房基坑已完成，二号厂房地基柱子螺栓已完成10个；门卫室主体结构、二次结构、水电管线、外墙抹灰完成。
②装备 |  |  | 195000 | 75000 | 137780 | 183.71
开工项目 |  |  | 195000 | 75000 | 137780 | 183.71
河南昊昌精梳机械股份有限公司精梳纺织器械生产项目 | 总建筑面积22万平方米，主要建设生产车间、综合办公楼，年产纺织精梳机械、高端涡流纺纱生产线2800套 | 2023.04-2025.06 | 195000 | 75000 | 137780 | 183.71 | 设备正在调试
③汽车 |  |  | 628000 | 398000 | 578100 | 145.25
开工项目 |  |  | 628000 | 398000 | 578100 | 145.25
尉氏县鸿志科技产业园汽车零部件生产项目 | 总建筑面积23.5万平方米，主要建设动力总成精冲车间、座椅装配车间、材料加工车间、激光切割车间、焊接车间、仓储中心等，年产汽车零部件10万套、内饰部件12万套 | 2023.02-2025.09 | 208000 | 120000 | 160900 | 134.08 | 一至四号厂房已完工，五号、六号厂房檩条安装完成80%，七、八号厂房钢架结构两周内可入场。
尉氏县敬业集团双碳产业园汽车配套项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设标准化厂房、综合办公楼、冲压车间、装配车间、质检中心等，年产汽车零部件19万套 | 2023.06-2025.10 | 420000 | 278000 | 417200 | 150.07 | 厂房主体完工，正在调试机器；办公楼正在建设
④食品 |  |  | 525000 | 255000 | 409100 | 160.43
竣工项目 |  |  | 125000 | 65000 | 76000 | 116.92
开封大红门肉类食品有限公司肉制品深加工项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设养殖厂、深加工车间、生产加工线，项目建成后，年出栏30万头生猪、屠宰2000万羽禽类，年产3-5万吨肉制品 | 2022.07-2023.03 | 125000 | 65000 | 76000 | 116.92 | 竣工
开工项目 |  |  | 400000 | 190000 | 333100 | 175.32
尉氏县功藏酒业年产800万吨白酒项目 | 总建筑面积36万平方米，主要建设制曲车间、制酒车间、综合办公楼、酒储罐库，可年产高端白酒800万吨 | 2023.06-2025.12 | 400000 | 190000 | 333100 | 175.32 | 正在安装设备
⑤轻纺 |  |  | 180000 | 60000 | 160600 | 267.67
开工项目 |  |  | 180000 | 60000 | 160600 | 267.67
河南闽山消防年产100万套系列消防器材项目 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设试验中心、生产车间、物流仓储中心，办公楼、宿舍楼及辅助用房等，年产消防器材100万套 | 2023.07-2025.11 | 180000 | 60000 | 160600 | 267.67 | 一号厂房内部平整、二号厂房开始浇筑混凝土；四号厂房二楼水泥板，外墙板安装90%；五号厂房立柱全部完工，正主梁完成80%；六号厂房底部围墙完成80%，顶瓦完成80%。
2、新兴产业 |  |  | 685000 | 352000 | 642200 | 182.44
④生物经济 |  |  | 685000 | 352000 | 642200 | 182.44
竣工项目 |  |  | 55000 | 12000 | 19000 | 158.33
开封市嘉骏生物科技有限公司生物医药生产项目 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设标准化厂房、综合办公楼，引入进口自动化生产线，主要生产水针剂，粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂、片剂和中药提取物，可年产生物医药8000万吨 | 2022.06-2023.08 | 55000 | 12000 | 19000 | 158.33 | 竣工
开工项目 |  |  | 630000 | 340000 | 623200 | 183.29
尉氏县大宋医药科技有限公司生物制剂生产项目 | 总建筑面积18.6万平方米，主要建设标准化前处理车间、提取车间、制剂车间、保健品车间、动力车间、配电房等配套设施，年产生物医药540万盒，生物制剂300万支 | 2023.03-2024.12 | 200000 | 130000 | 220200 | 169.38 | 竣工
尉氏县双优医药产业园项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设生产车间、综合办公楼、产品展示厅、科研中心、仓储等其他辅助建筑，年产中成药、中药饮片350万盒 | 2023.03-2024.10 | 430000 | 210000 | 403000 | 191.9 | 竣工
五、民生和社会事业改善项目 |  |  | 261000 | 85000 | 157225 | 184.97
（一）教育 |  |  | 261000 | 85000 | 157225 | 184.97
开工项目 |  |  | 261000 | 85000 | 157225 | 184.97
开封市交通职业技术学院建设项目 | 总建筑面积40万平方米，建设教学楼、图书馆、学生活动中心等教育设施。 | 2023.09-2025.11 | 210000 | 50000 | 87300 | 174.6 | 宿舍楼、餐厅基础施工，车库第一步土方开挖完成30%。
尉氏县三结合研学基地项目 | 总建筑面积10.4万平方米，主要建设综合楼、三农结合楼、配套设施雨污水管道等 | 2023.01-2025.12 | 51000 | 35000 | 69925 | 199.79 | 室内正在装修